ПЛАН

методического  сопровождения,

обеспечивающий реализацию  ФГОС  начального общего образования

МКОУ  Еманжелинской средней общеобразовательной школы в 2011-2012г.

| № п\п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Организационно-методическое сопровождение |  |  |
| 1.1. | Экспертиза рабочих программ | август 2011 г | администрация |
| 1.2. | Организация внеурочной деятельности | август – сентябрь 2011 | Зам.директора по ВР |
| 1.3. | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО | в течение года | Администрация |
| 1.4. | Родительское собрание «Адаптация первоклассников к условиям обучения по ФГОС НОО» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией первоклассников | октябрь 2011 г. | Заместитель директора по ВР Учителя 1-х классов |
| 1.5. | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, формирующих УУД | в течение года | Заместитель директора по УВР |
| 1.6. | Открытые уроки в 1 классе | Март 2012 г. | Учителя 1 класса |
| 1.7. | Информационное совещание «Особенности организации проектной и исследовательской деятельности» | февраль 2012г. | Заместитель директора по УВР |
| 1.8. | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС НОО | по плану ВШК школы | Администрация школы |
| II | Информационно-методическое сопровождение |  |  |
| 2.1. | Создание и систематическое пополнение библиотеки методической литературы по теме «Внедрение ФГОС НОО» | в течение года | Библиотекарь |
| 2.2. | Размещение информации по проблемам внедрения ФГОС НОО на сайте школы | в течение года | Заместитель директора по УВР Ответственный за сайт |
| 2.3. | Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий при введении ФГОС НОО | в течение года | Учителя 1 класса |
| III | Аналитическое сопровождение |  |  |
| 3.1. | Мониторинг по введению ФГОС НОО (материально-техническое обеспечение, методическое обеспечение, внеурочная занятость, результативность обучения) | В течение года | Администрация школы |
| 3.2. | Входящая диагностика обучающихся 1 класса | сентябрь | Учителя 1 класса |
| 3.3. | Комплексная диагностика обучающихся 1 класса | Апрель | Заместитель директора по УВР Учителя 1 класса |
| 3.4. | Анализ работы по реализации ФГОС в 1 классах | Июнь | Заместитель директора по УВР |