Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение

«ЕМАНЖЕЛИНская  средняя общеобразовательная школа»

| ПРИНЯТО с учётом мнения методического совета МКОУ «Еманжелинская СОШ» решением педагогического совета, протокол № от « » 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ директор МКОУ «Еманжелинская СОШ» _________________ О.Н.Королева « » 2015 г. Приказ № от «_ _» 2015 г. |
| --- | --- |

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Программа реализации образовательного проекта развития естественно-математического

и технологического образования «ТЕМП»

в МКОУ “Еманжелинская СОШ”

на 2015-2017 годы

с.Еманжелинка, 2015

### Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 3 |
| - Цель. Основные задачи | 3 |
| Ожидаемые результаты | 4 |
| Индикативные показатели | 8 |
| Этапы деятельности по реализации проекта | 10 |
| Критерии и показатели эффективности реализации проекта | 15 |

### Пояснительная записка

- Программа реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» написана на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).

- Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014г.

- Приказ МОиН Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП».

- Приказ МОиН Челябинской области от 19.02.2015г. №01/378 «Об утверждении Комплекса мер по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в образовательных организациях Челябинской области на 2014-2017 годы».

Программа рассчитана  на 2 года:

- Цель реализации проекта

Приоритетное внимание к естественно-математическому и технологическому образованию, последовательная политика в обеспечении его высокого качества является характерной особенностью многих промышленных регионов. Автоматизированные и компьютерные производства, новые информационные технологии, занявшие устойчивые позиции на современных предприятиях и организациях, предъявляют высокие требования к профессиональным знаниям и умениям работников.

Требования рынка труда со всей очевидностью ставят перед региональной и муниципальной системой образования новые стратегические задачи в области подготовки высококвалифицированных кадров для региональной экономики. Вполне очевидно, что процесс подготовки таких кадров имеет пролонгированный характер и должен начинаться еще в общеобразовательной организации.

В связи с этим уделяется большое внимание повышению качества естественно-математического и технологического образования, профориентационной деятельности, созданию условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

На решение стратегической цели направлен образовательный проект «ТЕМП».

В основе стратегической цели проекта лежит идея достижения конкурентного уровня качества естественно-математического и технологического образования в образовательных организациях региона посредством рационального использования социально-педагогических, информационных, технических возможностей и ресурсов организаций и предприятий образовательной, производственной и социокультурной сферы, всех участников образования.

Выдвижение стратегической цели базируется на понимании причин, обусловивших в регионе снижение качества естественно-математического и технологического образования в общеобразовательных организациях как стартовой ступени процесса воспроизводства кадров для экономики региона и городского округа. Этими причинами являются:

- отсутствие эффективных механизмов информирования выпускников общеобразовательных организаций о потребностях промышленных предприятий и организаций региона в инженерных и рабочих кадрах;

- недостаточно эффективное использование общеобразовательными организациями ресурсов предметных лабораторий, их программного и методического обеспечения, интерактивных средств обучения и оборудования;

- низкий уровень мотивации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций в повышении качества естественно-математического и технологического образования;

- недостаточный уровень системы социального партнерства общеобразовательных организаций с градообразующим предприятием ФГУП «ПСЗ» и другими промышленными предприятиями и организациями округа, бизнес-сообществом, работодателями;

- индифферентное отношение общественности к инженерным и рабочим профессиям; отсутствие реальных механизмов повышения престижа инженерных и рабочих профессий среди населения;

- отсутствие у педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций эффективных педагогических и управленческих решений, способствующих повышению привлекательности естественно-математического и технологического образования для родителей и обучающихся;

- слабая ориентированность систем внутриорганизационного обучения в общеобразовательных организациях на повышение качества методики преподавания предметов естественно-математического и технологического направления;

- слабое представление у обучающихся общеобразовательных организаций о возможностях естественно-математического и технологического образования в личностном развитии и возможностях карьерного роста;

- недостаточен опыт средств массовой информации по популяризации естественно-математического и технологического образования;

- недостаточность опыта осуществления системной работы по обобщению и распространению эффективных педагогических и управленческих решений в части обеспечения высокого качества естественно-математического и технологического образования.

Программа  реализации проекта  «ТЕМП»  в МКОУ “Еманжелинская СОШ ” определяет следующую цель: повышение качества естественно-математического, технологического образования и создание оптимальных условий для профориентационной работы с обучающимися, а также для повышения уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательной организации.

Основные задачи

- обновление инновационной деятельности для развития естественно-математического и технологического образования в МКОУ “Еманжелинская СОШ»

- создание мотивационных условий для всех участников образования в развитии естественно-математического и технологического образования;

- создание условий для повышения квалификации и профессионального мастерства педагогов и руководителей, привлечение молодых специалистов в школу;

- популяризация системы естественно-математического и технологического образования;

- формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области естественно-математического и технологического образования.

Ожидаемые результаты реализации проекта

Таблица 1

| Противоречие: между запросами современного производства и сложившейся практикой подготовки учащихся в системе общего образования, слабо ориентированной на развитие их личностных ресурсов, необходимых для жизненного и профессионального самоопределения |  |
| --- | --- |
| Обоснование решения проблемы: - в системе трудовых ресурсов резко уменьшается число квалифицированных рабочих и специалистов, компетентных в освоении современной техники и технологий производства, способных обеспечить функционирование и развитие ключевых отраслей современного производства Челябинской области; - содержание и уровень образования не позволяет призывникам Вооружённых Сил России освоить управление и обслуживание современной военной техники, насыщенной электронными и информационными технологиями; - увеличивается число техногенных аварий, которые обусловлены, в большинстве случаев, недостаточно квалифицированным технологическим обслуживанием и эксплуатацией современных сложных технических объектов Челябинской области |  |
| Задачи | Ожидаемые результаты |
| 1. обновление инновационной деятельности для развития естественно-математического и технологического образования в МКОУ “Еманжелинская СОШ» | - Наличие на официальном сайте школы разделов или ссылок, информирующих о достижениях обучающихся / выпускников в части естественно-математического и технологического образования - Представление в результатах самообследования информации о выпускниках, связавших свой жизненный и профессиональный путь с технологическим и естественно-математическим образованием |
|  | - Включение в образовательные программы (учебный план, план внеурочной деятельности и пр.) позиций, отражающих потребности участников образовательного процесса в технологическом и естественно-математическом образовании - Комплекс мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов в образовательных программах и планах работы школы, способствующих популяризации технологического и естественно-математического образования - Наличие в учебном плане в части, формируемой участниками образовательного процесса, плане внеурочной деятельности предметов и курсов технологической и естественно-математической направленности - Представление в программах учебных предметов, курсов внеурочной деятельности практико-ориентированных модулей, отражающих региональную специфику технологического и естественно-математического образования и направленных на его популяризацию - Отбор форм реализации внеурочной деятельности средствами технологического и естественнонаучного образования - Комплекс профориентационных мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов, отображающих специфику инженерных и рабочих специальностей, их значимость и потребность на рынке труда |
|  | - Комплект информационных материалов, отражающих тенденции технологического и естественно-математического образования, размещенный на официальном сайте образовательной организации |
| 2. Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в процесс развития технологического и естественно-математического образования | - Положительная динамика числа обучающихся, связавших свою карьеру с реальным сектором экономики - Положительная динамика числа педагогов предметов естественно-математического и технологического циклов, представляющих свой передовой опыт на региональном, Всероссийском и (или) международном уровнях - Положительная динамика числа выпускников 9-х (11-х) классов, поступивших в профессиональные образовательные организации по естественнонаучному, техническому, технологическому профилю обучения - Положительная динамика числа участников олимпиад и конкурсов по предметам технологического и естественно-математического циклов. - Положительная динамика числа обучающихся, ставших призерами и (или) победителями олимпиад по предметам естественно-математического и технологического циклов на различных уровнях |
| Противоречие: между объективно существующими потребностями общеобразовательных организаций в квалифицированных педагогических работниках и дефицит профессиональных кадров, готовых к актуализации естественно-математического и технологического образования |  |
| Обоснование проблемы: - недостаточное осмысление педагогами ценностного контекста включения компонентов естественно-математического и технологического образования в образовательный процесс |  |
| 3. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных организаций, привлечение молодых специалистов в систему образования | - Положительная динамика числа учителей физии, математики, биологии, химии, информатики, технологии – молодых специалистов в сфере образования - Положительная динамика числа педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства - Положительная динамика числа педагогов, вовлеченных в научно-методическую работу, обеспечивающую достижение обучающимися высокого качества технологического и естественно-математического образования - Положительная динамка числа педагогов предметов естественно-математического и технологического циклов, представляющих свой передовой опыт на региональном, Всероссийском и (или) международном уровнях |
|  | - Положительная динамика числа учителей физики, математики, биологии, химии, технологии, прошедших курсы повышения квалификации в форме стажировки и (или) профессиональной переподготовки на базе: региональных инновационных центров профессиональных проб, региональных инновационных площадок; - Положительная динамика числа педагогических работников, представляющих опыт инновационной деятельности в рамках повышения квалификации педагогов технологического и естественно-математического циклов |
| Противоречие: необходимость формирования ключевых компетенций обучающихся как нового результата образования и недостаточная разработанность механизма оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся в области технологического и естественно-математического образования |  |
| Обоснование проблемы: - сложившаяся практика подготовки обучающихся слабо ориентирована на развитие их профессионально значимых личностных ресурсов; |  |
| 4. Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области технологического и естественно-математического образования | - Включение историко-культурного аспекта в программы учебных предметов технологического и естественно-математического циклов - Положительная динамика числа обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонаучной направленности |
|  | - Вариативность форм представления результатов образования, показывающих образовательные и личностные достижения обучающихся (портфолио, защита индивидуальных проектов и пр.). - Положительная динамика числа выпускников, выбравших предметы: физика, химия, биология, информатика для прохождения ГИА, от общего количества выпускников - Положительная динамика показателя «среднетестовый балл ЕГЭ» по предметам: математика, физика, химия, биология, информатика - Положительная динамика числа выпускников, поступивших в профессиональные образовательные организации по естественнонаучному, техническому, технологическому профилю обучения - Положительная динамика числа участников олимпиад и конкурсов по предметам технологического и естественно-математического циклов. - Положительная динамика числа обучающихся, ставших призерами и (или) победителями олимпиад по предметам естественно-математического и технологического циклов на различных уровнях |

Индикативные показатели

Индикативные показатели реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в МКОУ «Еманжелинская СОШ» представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п 1. | Индикативные показатели реализации проекта ТЕМП в МБОУ “СОШ №112” | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2015- 2016 | 2016-2017 |
|  | Численность выпускников, допущенных до государственной итоговой аттестации | 12 | 6 |  |
| 1.1. | Численность выпускников, сдававших основной государственный экзамен по предмету «Физика» | 5 | 2 |  |
| 1.2. | Численность выпускников, сдававших основной государственный экзамен по предмету «Химия» | - | 1 |  |
| 1.3. | Численность выпускников, сдававших основной государственный экзамен по предмету «Биология» | 1 | 3 |  |
| 2. | Средний балл по предмету «Физика» | 54 | 54 |  |
| 3. | Средний балл по предмету «Химия» | - | 54 |  |
| 4. | Средний балл по предмету «Биология») | 52 | 51 |  |
| 5. | Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике на 70 и более баллов (человек) | 0 | 0 |  |
| 6. | Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по физике на 70 и более баллов (человек) | 0 | 0 |  |
| 7. | Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по химии на 70 и более баллов (человек) | 0 | 0 |  |
| 8. | Средний тестовый балл ЕГЭ по математике | 40 | 42 |  |
| 9. | Количество обучающихся– участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам математика, физика, химия, биология, информатика рассчитывается как сумма участников школьного этапа всероссийской олимпиады по каждому предмету (физика, химия, биология, информатика) | 4 | 5 | 3 |
| 11. | Численность учителей математики, физики, химии, биологии, информатики – молодых специалистов образовательных организаций (до 25 лет) (человек) | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Количество учителей физики, математики, биологии, химии, информатики, технологии, прошедших курсы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за последние 3 года | 9 | 9 | 9 |
|  | Общее количество учителей физики, математики, биологии, химии, информатики, технологии | 10 | 10 | 10 |
|  | Доля учителей физики, математики, биологии, химии, информатики, технологии, прошедших курсы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за последние 3 года | 100% | 90% | 90% |
| 13. | Численность учителей математики, физики, химии, биологии, информатики, технологии, участвующих в РМО (человек) | 0 | 2 | 6 |
|  | Доля учителей математики, физики, химии, биологии, информатики, технологии, участвующих в конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня | 0 | 100% | 100% |

Этапы деятельности по реализации проекта

Таблица 3

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации |  | Ответственные | Показатели результативности выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (май- сентябрь 2015г.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание на официальном сайте школы информационного раздела о реализации образовательного проекта «ТЕМП». | Сентябрь 2015 |  | Отв. за сайт школы | Наличие на официальном сайте школы информационного раздела о реализации образовательного проекта «ТЕМП» |  |
|  | Разработка Программы по реализации образовательного проекта «ТЕМП» на 2015-2017 годы | Май-июнь 2015 |  | Администрация | Наличие Программы по реализации образовательного проекта «ТЕМП» на 2015-2017 г.г. Обсуждение на методическом совете и утверждение приказом директора МКОУ “Еманжелинская СОШ” |  |
|  | Утверждение Программы по реализации образовательного проекта «ТЕМП» на 2015-2017 годы. Утверждение модели повышения качества образования по естественно-математическим и технологическим дисциплинам (см.Приложение) | Август 2015 |  | Педсовет |  |  |
|  | Отражение в Образовательной программе ООО и СОО (по ФК ГОС) и Основной образовательной программе ООО (по ФГОС) направлений по развитию естественно-математического образования | Август 2015 |  | Зам.директора по УВР | Формирование Учебного плана с учетом проекта «ТЕМП»: - элективный курс математики в 5 классах (2015-2016 уч.год); в 7 классах (2015-2017г.г.) - доп. часа учебного предмета «Химия» в 8 классах; Вариативная часть Основной образовательной программы СОО (по ФК ГОС) распределена в соответствии с образовательными запросами обучающихся следующим образом: - математика – 2 часа в 10-11 классах; - информатика – 1 час в 10-11 классах; - биология – 1 час в 10-11 классах; - химия - 1 час в 10-11 классах; - физика - 2 часа в 10-11 классах; - технология – 1 час + 1 час (НРК) в 10-11 классах. Внеурочная деятельность по физике (5-6 класс) «Юный физик», по технологии «Самоделкин». |  |
| Основной этап (2015-2016, 2016-2017 учебный год) |  |  |  |  |  |  |
| Создание организационных условий для развития технологического и естественно-математического образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для успешной сдачи ГИА выпускниками ОО | В теч. Уч.года |  | Администрация, ШМО |  | Обеспечение 100% прохождения учебной программы по предмету. Проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися. Проведение пробных экзаменов. |
|  | Проф. ориентационная работа по выбору специальностей предметов естественно-математического цикла - встречи с работниками инженерно-технических специальностей; - проведение родительских собраний, всеобучей по вопросу создания условий для успешной профориентации подростков. | Сентябрь-май |  | Зам.директора по ВР |  | - Повышение качества подготовки обучающихся по предмету - Овладение обучающимися знаниями и умениями в объеме, необходимом для успешной сдачи экзаменов и продолжения образования |
| Организация внеучебной деятельности по реализации проекта «ТЕМП» |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для успешного участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников и других олимпиадах и конкурсах разного уровня: - Международная олимпиада по основам наук УрФО; - математический конкурс «КИТ»; «Золотой ключик»; - «Волшебный сундучок»; - «Потомки Пифагора»; «Карта сокровищ». - Международная олимпиада по проекту «Инфоурок» |  | В теч.года | ШМО |  | Проведение индивидуальных и групповых занятий с одаренными детьми Увеличение числа победителей и призеров олимпиад и конкурсов на 10%. |
|  | Проектно-исследовательская деятельность |  | Октябрь-май | ШМО |  | - Освоение метода «проектных задач», группового проектирования в рамках урочной и внеурочной деятельности - Повышение числа исследовательских работ участников НОУ технологического и естественно-математического направления. |
| Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных организаций, привлечение молодых специалистов в систему образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для повышения квалификации педагогов естественно-математического и технологического направления | Постоянно |  | Зам.директора по УВР |  | Увеличение доли педагогов естественно-математической и технологической направленности, повысивших свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, стажировки . |
|  | Участие администрации и педагогов ОУ в круглых столах, семинарах, конференциях и др. по вопросам реализации образовательного проекта «ТЕМП» | В течение года |  | Администрация |  |  |
|  | Проведение РМО, направленного на популяризацию физико -математического образования | Декабрь 2016 |  | ШМО физико-математического цикла |  |  |
|  | Формирование банка теоретико-методологических и методических материалов, достижений передового педагогического опыта преподавания математики, информатики, физики на школьном сайте http://emanmousoch.ucoz.ru в разделах «Методическая копилка» и «Работа ШМО» Сайты «Инфоурок», « 1 сентября», «Фоксфорд» | В течение года |  | Учителя |  | Количество педагогов естественно-математического и технологического направления - реализующих эффективную методическую систему в образовательном процессе; - представляющих свой передовой опыт на различных уровнях; - вовлеченных в научно-методическую работу, обеспечивающую рост качества естественно-математического и технологического образования до 80% |
|  | Участие педагогических работников в конкурсах | В течение года |  | Учителя |  | Увеличение числа педагогов естественно-математической и технологической направленности, представляющих свой опыт на профессиональных конкурсах различного уровня |
|  | Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в процесс развития и популяризации естественно-математического и технологического образования: - проведение родительских собраний по популяризации проекта «ТЕМП»; - внесение дополнений в Положения об оплате труда педагогических работников, добивающихся высоких результатов в реализации естественно-математического и технологического образования; | Постоянно |  | Администрация ОО |  | Создание условий для увеличения числа педагогов в реализации проекта «ТЕМП» и повышения качества образования естественно-математического и технологического направления. Создание условий для увеличения числа обучающихся мотивированных на выбор профессий естественно-математической и технологической направленности. Доля родителей, вовлеченных в образовательный процесс учреждения – 100% |
| Совершенствование материально-технического обеспечения реализации проекта «ТЕМП» |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования | В течение года |  | Администрация |  | - Кабинет домоводства: - Мастерская - Кабинет химии - Кабинет физики |
|  | Информатизация образовательного процесса | В течение года |  |  |  | Оформление электронной подписки на электронные журналы, газеты, предметно-методические издания |
| Эффективность реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ реализации проекта «ТЕМП» | Май 2017 |  | Рук. ШМО |  | Отчет о самообследовании МКОУ «Еманжелинская СОШ» |
|  | Подведение итогов реализации проекта «ТЕМП» | Август 2017 |  | Зам.директора по УВР |  | Выполнение программы по реализации образовательного проекта «ТЕМП» |

Критерии и показатели эффективности реализации проекта

Оценка реализации проекта основывается на показателях научной, методической и социальной результативности.

Научная результативность определяется качественными характеристиками (актуальность, новизна, теоретическая значимость, эффективность предложений, готовность к внедрению) и количественными показателями (объем и уровень публикаций, участие ОО в конкурсах, семинарах, конференциях).

Методическая результативность определяется численностью педагогов, включенных в инновационную деятельность, количественными показателями организации методической работы с педагогами по теме проекта в различных формах (конференции, семинары, творческие отчёты, круглые столы, презентации и т.д.).

Социальная результативность выражается в доступности инновационных продуктов педагогической общественности региона, широкой сети социального партнерства.

Критерии и показатели эффективности проекта:

Создание организационных условий для развития технологического и естественно-математического образования:

- функционирование классов с углубленным изучением математики;

- функционирование профильных физико-математических и естественно-математических классов (групп);

- социальное партнерство с организациями дополнительного образования, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования в целях реализации внеурочной деятельности обучающихся;

- создание условий для успешной сдачи ГИА выпускниками школы.

Организация внеучебной деятельности по реализации проекта «ТЕМП»:

- успешное участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и т.д. естественно-математической и технологической направленности;

- реализация программ внеурочной деятельности, профориентационной работы, направленной на популяризацию естественно-математического и технологического образования в образовательных организациях;

- организация профориентационных мероприятий для обучающихся;

- организация исследовательской деятельности обучающихся;

- проведение элективных курсов

Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных организаций, привлечение молодых специалистов в систему образования

- повышение квалификации педагогов;

- участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства;

- создание мотивационных  условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в процесс развития и популяризации естественно-математического и технологического образования.

Совершенствование материально-технического обеспечения реализации проекта «ТЕМП»

- приобретение оборудования;

- проведение ремонтных работ.